## Hoja1
Nombre | Inicial
Rocío García | RG
Norberto Estrada | NE
Antonio Padilla | AP
|  | Mes | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1
1.1 | bar: 1 1
1.2 | bar: 1 1
Fase 2
2.1 | bar: 1 2 to 1 3
2.2 | bar: 1 3 to 1 4
2.3 | bar: 1 3 to 1 4
Fase 3
3.1 | bar: 1 2
3.2 | bar: 1 2 to 1 3
3.3 | bar: 1 3 to 1 4
3.4 | bar: 1 4 to 2 3
3.5 | bar: 2 3 to 2 4
3.6 | bar: 2 4 to 3 2
Fase 4
4.1 | bar: 2 1
4.2 | bar: 2 1
4.3 | bar: 2 1
4.4 | bar: 2 1
4.5 | bar: 2 2 to 2 3
4.6 | bar: 2 3 to 3 4
Fase 5
5.1 | bar: 2 3 to 2 4
5.2 | bar: 2 4 to 3 2
Fase1
1.1 Hacer petición de equipos de HW y SW
1.2 Cotización de equipos
Fase 2
2.1 Recopilación
2.2 Organización
2.3 Homogenización de datos
Fase 3
3.1 Cotización
3.2 Realización de la estructura Web
3.3 Realización de la maqueta
3.4 Realización de la interfaz
3.5 Prueba beta
3.6 Mantenimiento de la plataforma
Fase 4
4.1 Cotización SAP
4.2 Cotización Oracle
4.3 Cotización SAGE
4.4 Cotización Infor
4.5 Instalación del SW e implementación
4.6 Homogenización de datos en DB
Fase 5
5.1 Creación del algoritmo
5.2 Implementación del algoritmo a los datos